## 孙玉友
用户申请取消订单，后台审核，拒绝取消，用户app中订单数据不显示。
后台和app涉及查询的都建议使用全模糊，比如后端根据订单号来查询订单信息，目前必须是输入完整的订单号才能查到订单，使用不方便
pp分类页面，各菜类图片展示较模糊，用户第一眼看上去，直观效果就不好，需要做亮化处理，看上去就是高清缩略图的效果。首页菜品图片效果可供参考标准。（首页查询结果，分类中查询结果，购物车中，图片效果展示，同改）
新人注册享99元优惠券
选择物品，查看详情提示售罄，页面价格会显示100元
1、搜索结果显示全部已售罄，但是分类中找不到库存显示已售罄的物品

## 张守勇
搜索框太窄了，应该和分类搜索一样高
搜索框高度不正常，和通用标题不一样，参考分类
注册登录页面，生鲜协议条款，展示错乱，内容显示不全。找张庆还是找美工排版下，这个可以晚2天解决
张守勇 |  | 搜索结果栏和搜索栏 搜索icon 样式不对，大小和首页的不一样，大小以首页为准，用首页的替换了
这个备注长度设置个上线，目前是无限长，设置最长50个汉字，另外如果文字太长，不能左右滑动，没办法跳到首/尾编译
张守勇
用户下单，备注信息时，填写大量的内容，提交订单后，展示不完全，

## 张琪
改为
1 | 派送人员接单后，用户APP无推送通知，提醒用户已接单
2 | 配送端接了任务后，需要加一个返还订单功能，防止接错单，或者接单后特殊原因不能去配送，需要归还系统
3 | 用户下单时间，app默认的到达时间，要根据当前时间来做预留，当前下单时间是12点30分，app默认的送达时间还是今天（5月-24日）12:00-12:30， 参考叮咚，如当前时间在2点16-45时间内，那么预约时间为3点到3点半， 如当前时间在2点46到3点15内，那么预约时间为3点半到4点， 以此类推
| 玩家选择首页定位的时候，需要加一个范围判断，如果超过3公里 提示 不在配送范围内，提交订单的时候也需要判断 | 我们现在就一个门店，客户端写死吧，纯客户端判断
点击新人注册即送99元优惠券的图片时，做个超链接，直接跳转到用户注册页面，更加方便快捷。(如果已经登录了 就无视 如果没有登录 跳转到登录页面 )
如果当天时间不在配送时间内(如晚上22点，时间选择上是空白)，选择时间后客户端会报错，

## 张庆
后台涉及查询的都建议使用全模糊，比如后端根据订单号来查询订单信息，目前必须是输入完整的订单号才能查到订单，使用不方便
订单如果是货到付款 超过2小时还没有完成，自动取消
后端订单未按照时间倒叙排列，查看不方便。

## 图片
ios桌面图标 |  |  | 图标 120x120 和180x180
ios\ShengXian\Images.xcassets\AppIcon.appiconset
ios启动图
启动图
1241x2208
1125x2436
750x1334
安卓图片位置
android\app\src\main\res

## QA反馈5-10日
生鲜APP简要测试结果
1.定位问题，如果GPS没有开启，无友好提示；打开GPS，未自动定位到当前地址 | 提示张守勇加 | 定位 小鑫 解决
2.未登录情况从定位点进去跳到登录页面；添加收货地址之后，点击定位便显示地址页面(就是安装app以后，打开页面，直接点击定位 对应的跳转页面不对，而且如果你新增了收货地址之后，再次点击定位，会直接小时收货地址页面)
3.登录界面没有校验提示信息，手机号码格式错误未提示 | 张守勇（目前提示全部关闭了）
4.点微信登录跳转登录页面直接返回提示微信登录出错，显示 | 小鑫
5.从定位进去到登录页面要返回两次才能返回到收货地址页面 | 张琪
6.查询出的物品，点击+号没有反应 | 添加购物车数量显示
7.地址过长时标签按钮遮住地址 | 已经解决
8.地址修改保存后直接退出页面应该留在地址列表 | 孙玉友
9.已完成的订单点击删除不能删除,(订单删除按钮改为再次购买,点击后，物品加入到购物车中，同时打开购物车，参考订单买菜) | 张琪
10.我的订单 已完成和未完成tab页切换不灵敏 | 张琪
11.商品详情页点击加入购物车后按钮消失且不能返回 | 小鑫
12.任何一个页面按安卓的返回键直接退出了APP | 小鑫
13.登录页面中点击生鲜服务协议条款，未作链接显示 | 已添加跳转
14.支付页面，实际支付金额未包含运费 | 张庆
15.订单详情中，其他信息显示不全 | 已解决，现在其他信息是空的，整行不显示
16.支付剩余时间没有倒计时 | 已解决
17.下过订单之后，应该有管理后台显示正在拣货或者状态显示拣货完成等 | 张庆
18.订单详情，待拣货未明亮展示 | 张琪
建议：应当增加生鲜APP自身的钱包功能，倘若用户没有支付宝，没有微信，如何支付钱 | 暂时不做
建议：用户第一次进入页面，第四张图片上增加，立即进入按钮，快速进入选购页面 | 新手引导图不做了，只做启动图

## 小鑫
优先解决人
3 | 小鑫 |  | app首页，点击定位，选择之前添加的地址后，首页定位区域显示的还是默认的当前区域地址。应该显示选择的地址
4 | 小鑫 |  | 分类中查询菜品名称后，返回到首页，首页中滚动的图片便不会显示，退出重新登录也不显示图片，只有杀掉进程，然后登录才会展示图片。
4.5
5 | 小鑫
6 | 小鑫
7 | 小鑫 |  | 第三方微信登录，点击第一次微信登录，提示异常，登录失败，然后点击第二次，才可以正常登录。
11 | 小鑫 | 搜索无效
App申请地位后，如果本地GPS没有打开，app首页将一直显示正在定位中，app无友好型提示信息“请打开本地定位”，也会存在不开本地定位，可以定位的情况。

## 后期优化
个人建议配送人员点击接单后，应该还有个出发按钮，点击出发按钮之前，有提示信息:“是否确定所有商品已准备完全”，击确定按钮后，发送短信通知。系统会通过短信的形式，给用户发送一条短信：[近鲜买菜] 您好，你的订单46725762小哥已经完成取货，正出发进行配送，请准备好接收商品。或者点击接单后有个提示信息:“是否确定所有商品已准备完全”，点击确定按钮后，发送短信通知。
派送端，新任务中点击接单后，进行中页面，订单的完成时间和出发时间一致
个人认为，进行中可以不展示完成时间字段，可以直接在已完成中显示该字段及其内容。
同一个账号，多设备登录，未将原用户剔除，并给出提示信息。当前2台手机都就可以同时操作同一个账号
后期的app检查更新功能

## Sheet1
已投入 | 19
冰箱 | 3 | 万
电瓶车 | 1.2 | 万
货架 | 0.5
空调 | 0.8
预留现金 | 2 | 万
杂七杂八 | 2.5
电子秤，收银机 | 0.5
研发预留 | 3 | 万
鱼缸 | 1 | 万